## Slide 1
Omega Funeral Services
System zarządzania usługami pogrzebowymi
Prezentacja koncepcji • Sprint 1 PoC • Styczeń 2026

## Slide 2
Zawartość Prezentacji
Część I: Koncepcja – Cele, realizacja i innowacyjność
Część II: Plan Sprint 1 – PoC, hipoteza, eksperyment i kryteria sukcesu
Scenariusze decyzyjne – Co dalej po PoC?

## Slide 3
Cel Projektu – Główny Obiekt Biznesowy
Zintegrowany system dla zakładu pogrzebowego oferujący:
Pre-need – planowanie usług z wyprzedzeniem
Nagrobki online – sprzedaż i projektowanie
Transmisje ceremonii – streaming live

## Slide 4
KPI – Mierzalne Kryteria Sukcesu
Transmisje
25% ceremonii transmitowanych
4.0/5 satysfakcja rodzin
≤2% incident rate
Konwersja
Współczynnik konwersji nagrobków (do definiowania)
Odsetek planów pre-need ukończonych (do definiowania)

## Slide 5
Realizacja Celów – Uzasadnienie Architektualne
Transmisja: Prywatny dostęp (token/link) + jednym kliknięciem → minimalne tarcie
Nagrobki: Konfigurator wizualny + dynamiczna wycena → personalizacja online
Pre-need: Wizard konfiguracji + dokumenty/zgody → transparentność
Architektura: Mikroserwisy → niezależna skalowalność, odporność na awarie
Bezpieczeństwo: JWT + centralne uwierzytelnianie + weryfikacja tokenów

## Slide 6
Atrybuty Jakościowe Wspierające Cele
Dostępność
Minimalizacja downtime'u, odporność na awarie
Bezpieczeństwo
Prywatny dostęp, TLS, kontrola dostępu
Wydajność
Streaming 3000 odbiorców, low latency
Skalowalność
Niezależne skalowanie mikroserwisów

## Slide 7
Aspekt | Konkurencja | Nasza przewaga
Transmisje | Platformy ogólne (Zoom, Meet) | Dedykowane dla pogrzebów
Nagrobki | Katalogi statyczne + telefon | Konfigurator online
Pre-need | Formularze papierowe | Plan cyfrowy z wersjowaniem
Integracja | Rozdzielone systemy | Jeden ekosystem
Innowacyjność – Analiza Porównawcza

## Slide 8
Nasza Przewaga na Rynku
✨ Godność + prostota – respekt dla wrażliwości ceremonii
✨ Jeden punkt kontaktu – klient załatwia wszystko w jednym miejscu
✨ Cloud – elastyczność, niskie koszty
✨ MVP skoncentrowany – szybko do rynku z transmisją

## Slide 9
CZĘŚĆ II: PLAN SPRINT 1
Proof of Concept (PoC)
2 tygodnie weryfikacji wykonalności MVP

## Slide 10
Hipoteza PoC
Czy możemy w 2 tygodniach dostarczyć minimalnie działający prototyp?
Transmisja z prywatnym dostępem (token → streaming → widok)
Tworzenie nagrobków online (katalog → konfigurator → wycena → koszyk)
Powtarzalne środowisko testowe (Docker)

## Slide 11
Eksperyment – Infrastruktura (SCRUM-24)
Instalacja Docker, Docker Compose, Jenkins, Portainer
Konfiguracja bazy danych + schematy
Pipeline CI/CD dla DesignService i StreamingService
Przydzielenie uprawnień dla zespołu
Sub-tasks: SCRUM-25 do SCRUM-32 (8 zadań infrastrukturalnych)

## Slide 12
Eksperyment – Transmisje (SCRUM-13,37,36,14)
Generowanie prywatnego linku/tokena
Implementacja strumienia testowego (serwer)
Widok transmisji (UI)
Walidacja tokena + dołączenie użytkownika
End-to-end: Klient generuje link → inny użytkownik dołącza → odtwarza stream

## Slide 13
Eksperyment – Nagrobki Online (SCRUM-3,2,5)
Katalog + filtrowanie
Konfigurator z podglądem
Dynamiczna wycena
Koszyk + podsumowanie
End-to-end: Klient przegląda katalog → konfiguruje nagrobek → widzi cenę → dodaje do koszyka

## Slide 14
Eksperyment – Warunki Biznesowe (SCRUM-33)
Porównanie cen i ofert u lokalnych zakładów
Spotkania z przedstawicielami partnerów
Zidentyfikowanie warunków umów
Przygotowanie specyfikacji dla backlogu
Wynik: Specyfikacja warunków współpracy → implementacja w Sprint 2+

## Slide 15
Kryteria Sukcesu – Mierzalne
✓ Środowisko testowe
docker-compose up uruchamia system
✓ Transmisja
Brak tokena → odmowa | Poprawny token → dostęp + streaming
✓ Nagrobki
Katalog filtruje | Konfigurator działa | Wycena się zmienia | Koszyk poprawny
✓ Warunki biznesowe
Warunki zidentyfikowane i opisane

## Slide 16
Procedura Testu – Jak Sprawdzamy?
1. Uruchomienie środowiska wg procedury
2. Test transmisji: Bez tokena → odmowa | Z tokenem → dostęp
3. Test nagrobków: Katalog → konfigurator → wycena → koszyk
4. Weryfikacja biznesu: Dokumenty warunków współpracy gotowe

## Slide 17
Scenariusz Pozytywny – PoC Udany
✓ Wszystkie kryteria spełnione
System działa end-to-end, środowisko powtarzalne, transmisja i nagrobki działają
Akcja: Przejście do pełnej implementacji MVP
Sprint 2+: checkout/płatności, rozbudowa ról, wymagania jakościowe

## Slide 18
Scenariusz Częściowo Pozytywny – Problemy
⚠ Niektóre kryteria spełnione (np. transmisja OK, ale niestabilny streaming)
Ryzyka techniczne zidentyfikowane, część funkcjonalności działa
Akcja: Kontynuacja Sprint 2 z priorytetową naprawą
Focus: stabilizacja transmisji, optimization konfiguratora, tokenizacja

## Slide 19
Scenariusz Negatywny – Pivot
✗ Hipoteza fałszywa – kluczowe komponenty nie działają
Streaming niestabilny, konfigurator złożony, problemy infrastrukturalne
Pivot: Rewizja podejścia technicznego
Uproszczenie: <500 concurrent viewers (nie 3000)
Zmiana: gotowe API do streamingu zamiast custom
Redukcja zakresu: wyeliminowanie jednego modułu

## Slide 20
Timeline Sprint 1 – Rozkład Prac
Tydzień 1: Infrastruktura (SCRUM-24-32), spotkania biznesowe (SCRUM-34-35)
Tydzień 1-2: Parallelnie transmisja (SCRUM-13,37,36,14), nagrobki (SCRUM-3,2,5)
Koniec Tygodnia 2: Testy, walidacja kryteriów, przygotowanie dokumentacji
Podsumowanie: Sprint Review + decyzja w sprawie scenariusza

## Slide 21
Kluczowe Ryzyka
🔴 Infrastruktura: Opóźnienie CI/CD → współbieżne prace
🔴 Streaming: Niestabilny strumień → użycie gotowego providera testowego
🔴 Baza danych: Problemy z schemą → automatyczne migracje
🔴 Biznes: Brak dostępu do partnerów → remote spotkania + dokumenty

## Slide 22
Kluczowe Liczby – PoC
2 tygodnie
Duration Sprint
9 Stories
Backlog sprintu
3 Moduły
Do weryfikacji

## Slide 23
Następne Kroki
✓ Zatwierdzenie zakresu PoC
✓ Przydzielenie zasobów infrastrukturalnych
✓ Pierwsza sesja planowania sprintu
✓ Sprint 1

## Slide 24
Pytania?